## DELIVERABLES
Deliverables | Fitur | Fitur2 | Detail Fitur | Hasil Akhir | Status | Catatan | Column 1
1 | ADD KOL | Add KOL Entry Point | Tombol Add KOL tersedia di halaman terkait untuk memulai proses penambahan creator. | User masuk ke flow Add KOL melalui popup/modal. | DONE
|  | Add KOL Popup / Modal | Saat tombol Add KOL diklik, muncul popup "Add New KOL" yang berisi tahapan proses penambahan akun. | User dapat memulai input data akun tanpa berpindah halaman. | DONE
|  | Platform Selection | User memilih platform creator seperti Instagram, TikTok, atau Facebook tergantung flow yang digunakan. | Platform akun berhasil dipilih dan menentukan format input/validasi. | DONE
|  | Username / Profile URL Input | User dapat memasukkan username (@username) atau URL profile creator. Sistem melakukan validasi format input. | Data akun siap dilakukan pengecekan. | DONE
|  | Check Account | Tombol Check Account digunakan untuk mengecek apakah akun valid dan dapat ditemukan. | Sistem masuk ke proses validasi akun. | DONE
|  | Account Validation Result | Sistem menampilkan hasil validasi seperti akun valid, akun tidak ditemukan, URL salah, atau akun tidak dapat diverifikasi. | User dapat melanjutkan atau memperbaiki input akun. | DONE
|  | Account Preview | Jika akun ditemukan dan valid, sistem menampilkan preview creator seperti foto, nama, username, bio, followers, dan status akun. | User dapat memastikan akun yang akan ditambahkan sudah benar. | DONE
|  | Duplicate Detection | Sistem mengecek apakah creator sudah pernah ditambahkan sebelumnya. | Duplikasi akun dicegah; pada beberapa flow tersedia opsi melihat akun existing atau refresh data. | IN PROGRESS
|  | Private Account Detection | Jika akun private, sistem memberikan warning dan pilihan melanjutkan dengan data terbatas atau membatalkan. | Creator tetap dapat ditambahkan dengan keterbatasan data. | DONE
|  | Add to Directory / Start Profiling | Setelah akun valid, user menekan tombol untuk menambahkan creator dan memulai proses pengambilan data/profiling. | Data creator dibuat dan masuk ke database. | DONE
|  | Profiling / Scraping Progress | Sistem menampilkan progress pengambilan dan pengolahan data creator secara bertahap. | Data creator diproses hingga profil selesai dibuat. | DONE
|  | Profiling Success | Setelah seluruh proses berhasil, sistem menampilkan status bahwa Creator Profile sudah siap beserta beberapa pilihan tindakan lanjutan. | Creator berhasil ditambahkan dan siap digunakan dalam Discovery. | DONE
|  | Profiling Failure | Jika proses gagal, sistem menampilkan informasi error dan opsi mencoba kembali. | User dapat melakukan retry tanpa memasukkan akun dari awal. | DONE
|  | Success Destination | Setelah berhasil, creator masuk ke Creator Database / My Creators / Discovery dan dapat dicari kembali. | Creator tersedia dalam database untuk digunakan selanjutnya. | DONE
|  | Monitoring Activation | Creator yang ditambahkan memiliki status monitoring aktif/paused. | Status monitoring tersimpan, tetapi scheduler monitoring otomatis belum berjalan. | IN PROGRESS
|  | Cancel / Close | User dapat menutup popup melalui tombol X, klik backdrop, atau Esc sebelum proses penyimpanan selesai. | Proses dibatalkan tanpa menambahkan creator. | DONE
| Discovery | Discovery Landing Page | Halaman Discovery langsung membuka Creator Database sebagai halaman utama. | User langsung melihat daftar creator tanpa halaman perantara. | DONE
|  | Discovery Hub / Recommendation Shelf | Terdapat konsep rekomendasi seperti Recommended, Recently Added, Recently Updated, dan Popular Creators, tetapi belum tampil pada flow utama. | Halaman rekomendasi belum dapat diakses user. | IN PROGRESS
|  | Discovery Sub-Navigation | Terdapat 4 navigasi: Creator Database, My Creators, Tracked Accounts, dan Smart Discovery. | User dapat berpindah antar sumber creator tanpa keluar dari Discovery. | DONE
|  | Breadcrumb | Menampilkan posisi halaman Discover dan sub-section yang sedang dibuka. | User mengetahui lokasi halaman dan dapat kembali ke halaman sebelumnya. | DONE
|  | Header Actions | Menyediakan shortcut Add KOL serta akses Cart, Ordering Flow, dan Purchase History sesuai kondisi halaman. | User dapat melanjutkan ke fitur terkait langsung dari Discovery. | DONE
|  | Result Count | Menampilkan jumlah creator, filter aktif, favorites, dan creator yang masuk Compare. | User mengetahui jumlah hasil yang sedang ditampilkan. | DONE
|  | Creator Database Card Grid | Menampilkan creator dalam bentuk card berisi profil, platform, kategori, followers, engagement, tier, dan informasi lainnya. | User dapat melihat ringkasan creator secara cepat. | DONE
|  | Creator Database Table View | Menampilkan creator dalam bentuk tabel dengan kolom yang dapat diatur dan disortir. | User dapat melihat dan membandingkan banyak creator sekaligus. | DONE
|  | Toggle Card / Table | Tombol untuk berpindah antara tampilan Card dan Table. | Tampilan creator berubah tanpa reload halaman. | DONE
|  | Search Creator | Search creator berdasarkan username dengan fitur clear input. | Daftar creator diperbarui sesuai username yang dicari. | IN PROGRESS
|  | Smart Preset Chips | Shortcut filter seperti Best Performing, High Engagement, Campaign Ready, Fast Growing, dan lainnya. | Sebagian preset dapat memfilter data, sebagian masih belum berfungsi sepenuhnya. | IN PROGRESS
|  | Category Quick Chips | Shortcut kategori populer serta opsi All. | Creator langsung tersaring berdasarkan kategori yang dipilih. | DONE
|  | Filter Panel | Panel filter dengan accordion, jumlah filter aktif, Clear All, dan opsi collapse. | User dapat menyaring creator tanpa perlu Apply manual. | DONE
|  | Sort Creator | Sorting berdasarkan Followers, Engagement, Last Updated, dan Name. | Urutan creator berubah sesuai sorting yang dipilih. | DONE
|  | Pagination | Navigasi halaman creator dengan previous, next, dan nomor halaman. | User dapat melihat creator pada halaman berikutnya. | DONE
|  | Saved Lists | Menyimpan kombinasi filter untuk digunakan kembali. | Filter dapat dipanggil kembali, namun masih tersimpan secara lokal di browser. | IN PROGRESS
|  | Favorite / Shortlist | Tombol favorit pada creator card untuk menandai creator pilihan. | Creator dapat ditandai sementara, tetapi belum tersimpan permanen. | IN PROGRESS
|  | Add to Compare | Menambahkan creator ke daftar Compare melalui card atau table. | Creator masuk ke halaman Compare untuk dibandingkan. | DONE
|  | Add to Cart | Menambahkan creator ke Cart dari Card, Table, atau Bulk Action. | Creator masuk ke Cart untuk proses pemesanan. | DONE
|  | Set Rate Card Modal | Popup untuk mengatur harga creator yang belum memiliki rate card. | Harga disimpan dan creator dapat langsung masuk ke Cart. | DONE
|  | Find Similar | Tombol untuk mencari creator serupa dari creator yang dipilih. | User diarahkan ke Smart Discovery dengan creator sebagai referensi. | DONE
|  | Creator Quick Insight | Drawer/panel detail singkat creator tanpa meninggalkan halaman daftar. | User dapat melihat insight creator secara cepat sebelum membuka profil lengkap. | IN PROGRESS
|  | Creator Detail | Halaman detail creator berisi profile, analytics, audience, content, campaign, dan insight. | User masuk ke Creator Intelligence Workspace untuk melihat detail creator. | DONE
|  | Bulk Selection | Checkbox untuk memilih beberapa creator sekaligus. | User dapat menjalankan aksi massal pada creator terpilih. | DONE
|  | Export CSV / Excel | Export data creator yang dipilih ke file CSV atau Excel. | File creator berhasil diunduh. | DONE
|  | Data Provenance Badge | Badge Live, Calculated, atau Estimated beserta waktu update data. | User mengetahui sumber dan tingkat keakuratan data creator. | DONE
|  | Match Score & Badge | Menampilkan persentase kecocokan creator berdasarkan kriteria aktif. | User dapat melihat alasan dan tingkat kecocokan creator. | IN PROGRESS | BELUM DI ACC
|  | Empty State Creator Database | Tampilan ketika tidak ada creator yang sesuai dengan pencarian atau filter. | User mendapat saran untuk mengubah atau reset filter. | DONE
|  | Loading State | Loading saat pertama membuka halaman atau memperbarui data. | User mengetahui data sedang dimuat tanpa kehilangan konteks halaman. | DONE
|  | Error State & Retry | Pesan error ketika data gagal dimuat dengan tombol Coba Lagi. | User dapat mencoba memuat ulang data tanpa refresh halaman. | DONE
| 2. Discovery | My Creators List | Menampilkan daftar creator yang dimiliki atau ditambahkan oleh organisasi. | User dapat melihat roster creator miliknya secara terpisah dari Creator Database. | DONE
|  | My Creators Add KOL | Tombol Add KOL pada halaman dan empty state. | Membuka popup Add New KOL. | DONE
|  | My Creators Filter | Search, Location, Followers, Engagement, Status, Platform, Category, dan Tier. | Daftar My Creators tersaring sesuai kriteria. | DONE
|  | My Creators Card Actions | Aksi Profile, Refresh, Monitoring, dan Similar pada setiap creator. | User dapat mengelola creator langsung dari card. | DONE
|  | Monitoring Toggle | Toggle status Monitored atau Paused pada creator. | Status monitoring tersimpan, namun monitoring otomatis belum berjalan. | DONE
|  | Auto Refresh Status | Update otomatis ketika proses profiling creator sedang berjalan. | Status creator berubah otomatis dari Profiling menjadi Ready. | DONE
|  | My Creators Empty State | Tampilan berbeda untuk kondisi belum memiliki creator dan tidak ada hasil filter. | User mendapat arahan sesuai penyebab halaman kosong. | DONE
|  | My Creators Detail | Halaman detail creator dengan Refresh, Monitoring, Find Similar, dan Remove. | User dapat mengelola creator hingga menghapusnya. | DONE
|  | Tracked Accounts List | Menampilkan akun brand dan kompetitor yang sedang ditrack. | User dapat memantau akun yang benar-benar masuk monitoring. | DONE
|  | Search & Toolbar | Search, Sort, Reset, Category, Card/Table, Column, CSV, dan Excel. | User dapat mencari, mengatur tampilan, dan export data akun. | DONE
|  | Tracked Accounts Filter | Filter berdasarkan kategori, platform, audience, metrics, tier, dan atribut lainnya. | Daftar akun tersaring, tetapi beberapa data masih berbasis estimasi. | IN PROGRESS | KARNA DATANYA TERBATAS
|  | Bulk Actions | Memilih beberapa akun untuk Shortlist, Bookmark, atau Add to Campaign. | Banyak akun dapat diproses sekaligus. | DONE
|  | Tracked Account Actions | Aksi Favorite, Shortlist, Bookmark, Order, dan Detail. | User dapat membuka analisis akun atau melanjutkan ke Rate Card. | DONE
|  | Tracked Accounts Empty State | Tampilan ketika tidak ada akun yang sesuai. | User dapat reset filter, tetapi empty state untuk organisasi baru masih perlu diperbaiki. | IN PROGRESS | ORGANISASI MASIH TERBATAS YANG TERCOLOK PADA KOL
|  | Smart Discovery Reference | Search creator atau memilih creator milik organisasi sebagai referensi. | Satu creator ditetapkan sebagai acuan pencarian creator serupa. | DONE
|  | Smart Discovery Constraints | Filter tambahan seperti Rate Card, Tier, Location, Price, dan Platform. | Kandidat disaring berdasarkan kriteria tambahan. | DONE
|  | Find Similar Creators | Tombol untuk memulai pencarian creator serupa. | Sistem menganalisis dan menampilkan rekomendasi creator. | DONE
|  | Smart Recommendations | Daftar creator rekomendasi dengan match score dan alasan kecocokan. | User mendapatkan kandidat creator baru yang relevan. | DONE
|  | Smart Discovery Actions | Compare, Open Profile, Shortlist, dan Open Compare pada hasil rekomendasi. | User dapat membuka atau membandingkan kandidat creator. | DONE
|  | Smart Discovery Empty & Error | Tampilan ketika tidak ada creator yang cocok atau terjadi error. | User mengetahui alasan hasil tidak ditemukan dan dapat menyesuaikan kriteria. | DONE
|  | Compare | Creator yang dipilih dapat dibandingkan berdampingan. | User dapat membandingkan beberapa creator dalam satu halaman. | DONE
|  | Cart & Ordering | Creator dari Discovery dapat masuk ke Cart dan melanjutkan ke Ordering Flow. | User dapat melanjutkan dari pencarian creator ke proses pemesanan. | DONE
|  | Add KOL | Tombol Add KOL membuka flow penambahan creator baru. | Creator baru dapat masuk ke KOL Directory atau My Creators sesuai flow. | DONE
| 3.DISCOVERY FILTER | Search Creator | Input teks dengan debounce 350ms, mencari berdasarkan username saja. | Menampilkan creator yang username-nya mengandung kata kunci dan kembali ke halaman 1. | DONE
|  | Platform | Chip pilihan tunggal: All Platform, Instagram, TikTok, dengan jumlah creator per platform. | Menampilkan creator sesuai platform yang dipilih. | DONE
|  | Tier | Daftar pilihan tunggal yang muncul setelah platform dipilih; opsi dan rentang followers dari database. | Menampilkan creator pada tier follower yang dipilih. | DONE
|  | Category / Niche | Chip pilihan tunggal: 6 kategori teratas di toolbar dan daftar lengkap di Filter Panel. | Menampilkan creator pada kategori yang dipilih. | DONE
|  | Minimum Followers | Slider bertingkat dari 0 hingga 10M followers. | Daftar creator diperbarui berdasarkan batas minimum followers. | DONE
|  | Minimum Engagement Rate | Slider 0–10% dengan langkah 0,1%. | Menampilkan creator dengan engagement rate di atas ambang yang dipilih. | DONE
|  | Max Rate Card | Slider bertingkat harga dari 500rb hingga 1 miliar. | Menampilkan creator dengan rate card di bawah plafon harga. | DONE
|  | Verified Creators Only | Toggle on/off di bagian bawah Filter Panel. | Hanya creator terverifikasi yang ditampilkan. | DONE
|  | Content Format | Chip Feed Post, Reels, Story, Carousel, Video, dan Photo dalam kondisi nonaktif. | Belum memengaruhi hasil karena data format konten belum tersedia. | DONE
|  | Audience Age | Chip rentang umur 13–17 hingga 55+ dengan status belum tersedia. | Belum memengaruhi hasil creator. | IN PROGRESS | DATABASENYA |  | RA LIAT DI DB DAH
|  | Audience Gender | Slider Major Female dan Major Male dalam kondisi nonaktif. | Belum memengaruhi hasil creator. | IN PROGRESS | LOKASINYA MASIH BELUM ADA
|  | Creator Location | Dropdown lokasi creator dalam kondisi nonaktif karena data kota belum lengkap. | Belum memengaruhi hasil creator. | IN PROGRESS | BELUM LENGKAP
|  | Audience Location | Dropdown lokasi audience dalam kondisi nonaktif karena data belum tersedia. | Belum memengaruhi hasil creator. | IN PROGRESS | BELUM LENGKAP
|  | Other Filters | Slider Min Authenticity, Min Brand Fit, Max Paid Ratio, dan Min Campaigns dalam kondisi nonaktif. | Belum memengaruhi hasil creator. | IN PROGRESS | Creator Database
|  | Smart Preset | 8 preset: Best Performing, High Engagement, Fast Growing, Audience Quality, Brand Fit, Emerging, Campaign Ready, Cost Efficient. | Sebagian preset mengubah filter nyata, sebagian hanya mengurutkan ulang hasil. | IN PROGRESS | DATANYA BELUM LENGKAP
|  | Search Creator | Input teks dengan debounce 300ms untuk mencari nama dan username. | Menampilkan creator milik organisasi sesuai kata kunci. | DONE
|  | Platform | Chip pilihan tunggal: Instagram, TikTok, dan Facebook. | Menampilkan creator sesuai platform yang dipilih. | DONE
|  | Category | Chip pilihan tunggal berdasarkan kategori hasil profiling roster. | Menampilkan creator pada kategori yang dipilih. | DONE
|  | Tier | Chip pilihan tunggal: Nano, Micro, Mid-tier, Macro, Mega. | Menampilkan creator pada tier yang dipilih. | DONE
|  | Location | Dropdown kota berdasarkan lokasi creator hasil profiling. | Menampilkan creator pada kota yang dipilih. | DONE
|  | Followers | Dropdown ambang: Any, 1K+, 10K+, 50K+, 100K+, 1M+. | Daftar creator diperbarui berdasarkan minimum followers. | DONE
|  | Engagement | Dropdown ambang: Any, ER 1%+, ER 3%+, ER 5%+. | Menampilkan creator dengan engagement rate sesuai kriteria. | DONE
|  | Profiling Status | Dropdown status: Any Status, Ready, Profiling, Failed. | Menampilkan creator sesuai status profiling. | DONE
|  | Search Akun | Input pencarian berdasarkan username, nama brand, kategori, lokasi, dan lifestyle. | Menampilkan akun terpantau sesuai kata kunci. | DONE
|  | Tipe Akun | Chip pilihan tunggal: Semua, Brand, Kompetitor. | Menampilkan akun sesuai tipe kepemilikan. | DONE
|  | Platform | Chip pilihan tunggal berdasarkan platform akun yang dipantau. | Menampilkan akun sesuai platform yang dipilih. | DONE
|  | Kategori | Chip pilihan kategori: Fitness, Lifestyle, Beauty, Food, Tech, Fashion, Travel. | Menampilkan akun pada kategori yang dipilih. | DONE
|  | Lifestyle | Chip Urban Active, Family First, Health Conscious, Trend Seeker, Budget Savvy, Premium Buyer. | Menampilkan akun sesuai lifestyle audience. | DONE
|  | Lokasi | Chip Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Makassar. | Menampilkan akun sesuai lokasi yang dipilih. | DONE
|  | Tier | Chip Nano, Micro, Mid-tier, Macro, Mega. | Menampilkan akun pada tier follower yang dipilih. | DONE
|  | Umur Dominan | Chip usia audience 13–17 hingga 55+. | Menampilkan akun dengan kelompok umur audience tersebut. | DONE
|  | Gender Mayoritas | Chip Semua, Perempuan, dan Laki-laki dengan ambang mayoritas 50%. | Menampilkan akun berdasarkan gender audience mayoritas. | DONE
|  | Format Konten | Chip berdasarkan format konten dominan setiap akun. | Menampilkan akun dengan format konten dominan tersebut. | DONE
|  | Followers | Dropdown ambang: Semua, ≥10K, ≥100K, ≥1M. | Daftar akun diperbarui berdasarkan minimum followers. | DONE
|  | Engagement Rate | Dropdown ambang: Semua, ≥1%, ≥3%, ≥5%. | Menampilkan akun dengan engagement rate sesuai kriteria. | DONE
|  | Est. Reach | Dropdown ambang: Semua, ≥50K, ≥250K, ≥1M. | Menampilkan akun dengan estimasi reach di atas ambang. | DONE
|  | Authenticity | Dropdown ambang: Semua, ≥75%, ≥85%, ≥90%. | Menampilkan akun dengan skor authenticity sesuai kriteria. | DONE
|  | Brand Fit | Dropdown ambang: Semua, ≥50, ≥65, ≥80. | Menampilkan akun dengan skor brand fit sesuai kriteria. | DONE
|  | Rasio Paid | Dropdown batas atas: Semua, Paid ≤25%, ≤50%, ≤75%. | Menampilkan akun dengan proporsi konten berbayar di bawah batas. | DONE
|  | Hanya Terverifikasi | Toggle on/off. | Hanya akun terverifikasi yang ditampilkan. | DONE
|  | Hanya Punya Rate Card | Toggle on/off untuk ketersediaan rate card. | Hanya akun yang memiliki rate card ditampilkan. | DONE
|  | Pencarian Creator Referensi | Input pencarian Creator Database dan daftar creator organisasi untuk dipilih sebagai referensi. | Menentukan creator acuan untuk mencari creator serupa. | DONE
|  | Platform | Chip pilihan: Same as Reference, Instagram, TikTok, Facebook. | Rekomendasi dibatasi pada platform yang dipilih. | DONE
|  | Tier | Dropdown: Any Tier, Nano, Micro, Mid-tier, Macro, Mega. | Rekomendasi dibatasi pada tier yang dipilih. | DONE
|  | Rate Card | Dropdown plafon harga: Any, Under 5 juta, 10 juta, 25 juta, 50 juta. | Rekomendasi dibatasi pada creator sesuai plafon harga. | DONE
|  | Lower Price Than Reference | Toggle untuk mencari creator dengan harga lebih murah dari creator referensi. | Rekomendasi dibatasi pada harga di bawah rate card referensi. | DONE
|  | Location | Dropdown lokasi: Any Location, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Makassar. | Filter berjalan, tetapi kandidat Creator Database belum memiliki data kota lengkap. | IN PROGRESS | KOTANYA BELUM ADA DIDATABASE
|  | Open / Collapse Filter Panel | Tombol Filters di toolbar dan tab vertikal saat panel tertutup. | Panel filter tampil di samping hasil tanpa menutupi daftar creator. | DONE
|  | Accordion Section | 7 section filter yang dapat dibuka dan ditutup, dengan badge nilai aktif. | Memudahkan user mengatur dan melihat filter per kategori. | DONE
|  | Active Filter Count | Badge angka pada panel, tombol Filters, dan tab tertutup. | Menampilkan jumlah filter yang sedang aktif. | DONE
|  | Clear All | Clear All di panel, tombol Clear di toolbar, dan tombol pada hasil kosong. | Seluruh filter aktif dihapus dan hasil kembali ke default. | DONE
|  | Auto Apply | Tidak ada tombol Apply; setiap perubahan filter langsung memanggil API. | Hasil creator langsung diperbarui dan halaman kembali ke 1. | DONE
|  | Saved Lists | Menyimpan kombinasi filter dengan nama, dapat diterapkan ulang atau dihapus. | Kombinasi filter dapat digunakan kembali tanpa mengatur ulang. | DONE
|  | Sort Hasil | Dropdown urutan Followers, Engagement, Last Updated, Name, serta sorting tabel. | Urutan daftar creator berubah sesuai pilihan sorting. | DONE
|  | Saran Longgarkan Filter | Saat hasil kosong, sistem menunjukkan filter yang kemungkinan terlalu ketat. | User mendapat arahan filter yang perlu dilonggarkan. | DONE
|  | Open / Close Filter Panel | Panel filter terbuka secara default dan dapat ditutup atau dibuka kembali. | Panel filter tampil di samping daftar akun. | DONE
|  | Active Filter Count | Menampilkan jumlah filter aktif di toolbar dan tombol Filter. | User mengetahui jumlah filter yang sedang digunakan. | DONE
|  | Reset Filter | Tombol Reset tersedia di toolbar, panel, dan tampilan hasil kosong. | Seluruh filter dan pencarian kembali ke kondisi default. | DONE
|  | Auto Apply | Penyaringan berjalan otomatis tanpa tombol Apply. | Hasil berubah seketika dan halaman kembali ke 1. | DONE
|  | Filter Persistence | Filter, urutan, dan tampilan disimpan per organisasi di browser. | Filter tetap tersimpan saat user kembali dari halaman lain. | DONE
|  | Saved Lists | Menyimpan, menerapkan, dan menghapus kombinasi filter bernama. | Kombinasi filter dapat digunakan kembali kapan saja. | DONE
|  | Sort Hasil | Dropdown sorting berdasarkan campaign, brand fit, followers, reach, ER, authenticity, EMV, posts, dan nama. | Urutan daftar akun berubah sesuai pilihan sorting. | DONE
|  | Clear Filter | Tautan Clear n muncul saat ada filter aktif serta tombol pada hasil kosong. | Seluruh filter dihapus dan daftar kembali ke seluruh creator organisasi. | DONE
|  | Auto Apply | Tidak ada tombol Apply; perubahan filter memanggil API dengan jeda 300ms. | Daftar creator langsung diperbarui. | DONE
|  | Apply Button / Find Similar Creators | Tombol untuk menjalankan pencarian setelah creator referensi dan batasan dipilih. | Rekomendasi creator muncul sesuai referensi dan filter yang ditentukan. | DONE

## Mapping Filter-DB
No | UI Filter | Group | DB Table -> Field | Source Type | Priority | Status | Status Sumber Data (Audit) | Alasan
1 | Platform | Creator Profile | kol_directory.platform_id → platforms.key | JOIN | 1 | Sudah Ada | AVAILABLE | JOIN sehat, 7.496/7.720 usable (97,1%). Chip YouTube kosong karena tidak ada KOL YouTube di DB, bukan blocker filter.
2 | Kategori KOL | Creator Profile | kol_directory.category_id → kol_categories.name | JOIN | 1 | Perlu di Develop | PARTIAL | Coverage 39,8%. Hanya 6 dari 28 kategori DB beririsan dengan 5 chip UI - butuh mapping kategori.
3 | KOL Tier | Creator Profile | l2_gold.kol_profile_card.tier | JOIN | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | Via L2 hanya 25,5%; jalur followers_count 93,2% tapi butuh bucket calc + penyelarasan batas tier UI vs kol_tiers.
4 | Gender skew | Creator Profile | l2_gold.audience_demographics_daily | JOIN+Calc | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | Usable 17 KOL (0,22%) dan hanya jalan bila 'unknown' (rata-rata 71,3%) direnormalisasi lebih dulu.
5 | Verified only | Creator Profile | public.social_account | Direct | 1 | Belum di Develop | AVAILABLE | Label AVAILABLE menyesatkan: relationship 97,1% tapi oauth_token 0 terisi - 0 KOL lolos, belum ada data untuk menjalankan filter.
6 | Age | Creator Profile | audience_demographics_daily type='age' | JOIN | 2 | Belum di Develop | MISSING | audience_demographics_daily tidak punya satu baris pun audience_type='age'. Ketiga bucket umur UI tanpa sumber.
7 | Location (kreator) | Creator Profile | kol_directory.creator_city | Direct | 2 | Belum di Develop | MISSING | Kolom creator_city ada tapi 0% terisi.
8 | Audience location | Audience | audience_geo_daily.geo_key (level='city') | JOIN | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | 15 KOL usable; 9 dari 33 key geo_level='city' sebenarnya provinsi/pulau - butuh normalisasi geo.
9 | Audience interest | Audience | audience_interest_daily.interest_key | JOIN | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | Sumber ada (23 KOL) tapi 85,2% bobot audience_count = 'unknown' - butuh rule pembobotan.
10 | Audience Quality | Audience | feature.{ig,tt}_audience_analysis | JOIN+Calc | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | Butuh UNION feature.ig_audience_analysis + tt_audience_analysis dan calc skor rata-rata; coverage 0,30%.
11 | Content Category/Topic | Content | — | Synthetic | 3 | Belum di Develop | SYNTHETIC | Tidak ada padanan kolom di DB; nilai prototype dihasilkan dari hash ID.
12 | Content Format | Content | content_format_daily.media_type | JOIN | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | Data ada tapi media_type tidak konsisten (CAROUSEL vs carousel_container) - butuh mapping; opsi Story 0 sumber.
13 | Content Style & Personality | Content | — | Synthetic | 4 | Belum di Develop | SYNTHETIC | Butuh feature content-DNA baru yang belum ada. Ditahan sampai sumbernya ada, bukan dibatalkan.
14 | Engagement Rate | Performance | kol_metric_daily.er_followers_daily | JOIN+Calc | 1 | Perlu di Develop | PARTIAL | Coverage 0,28% dan satuan fraksi (perlu x100) - sumber ada tapi belum siap dipakai.
14b | -> alternatif | Performance | kol_directory.engagement_rate | Direct | 1 | Perlu di Develop | PARTIAL | 1.756 nilai terisi tapi 83 di antaranya >100% (mustahil) - butuh validasi/cleaning sebelum dipakai.
15 | Save Rate | Performance | post_metric.saves | JOIN+Calc | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | 11 KOL, TikTok saja; rumus prototype tidak memakai kolom saves - butuh perbaikan rumus.
16 | Share Rate | Performance | post_metric.shares | JOIN+Calc | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | Blocker identik Save Rate: 11 KOL TikTok saja, coverage 0,09%.
17 | Views | Performance | post_metric.views | JOIN+Calc | 1 | Perlu di Develop | PARTIAL | 21 KOL lolos threshold, tapi ada outlier rata-rata >10 juta views yang perlu diverifikasi dulu.
18 | Reliability | Performance | — | Synthetic | 4 | Belum di Develop | SYNTHETIC | Sweep katalog: nol kolom consistency/cadence di seluruh DB. Butuh metrik baru, tapi masih relevan - bukan Diabaikan.
19 | Performance Stability | Performance | kol_metric_monthly (deret) | JOIN+Calc | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | kol_metric_monthly ada, tapi hanya 5 KOL punya >=4 titik bulanan. Butuh kedalaman deret waktu.
20 | Viral Frequency | Performance | kol_metric_monthly (deret) | JOIN+Calc | 3 | Perlu di Develop | PARTIAL | Blocker identik Performance Stability: kedalaman deret bulanan (5 KOL >=4 titik).
21 | Growth Classification | Growth | kol_profile_card.followers_growth | JOIN+Calc | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | 25 KOL punya nilai, tapi range -0,05%..+0,92% vs threshold Stable >=1% - butuh penyesuaian threshold.
22 | Rising Creator | Growth | followers_growth + ER + followers | JOIN+Calc | 2 | Perlu di Develop | PARTIAL | Irisan 3 field sehat (21 KOL) tapi rule growth >=5,5% tak terjangkau (maks 0,917%) - butuh redefinisi rule.
23 | Data Status | Data Freshness | last_refreshed_at ÷ interval | Direct+Calc | 2 | Belum di Develop | MISSING | Pembilang last_refreshed_at ada (97,1%), penyebut interval update 0% dan scheduler_config 0 baris - belum bisa dihitung.
24 | Last Updated | Data Freshness | kol_directory.last_refreshed_at | Direct | 1 | Sudah Ada | AVAILABLE | 97,1% terisi dan setiap KOL jatuh di salah satu bucket. Satu-satunya filter Data Freshness yang jalan.
25 | Update Frequency | Data Freshness | kol_directory.refresh_tier | Direct | 2 | Belum di Develop | MISSING | refresh_tier 0% terisi - tidak ada data sama sekali.
26 | Next Update | Data Freshness | last_refreshed_at + interval | Calc | 2 | Belum di Develop | MISSING | Butuh interval update yang sama dengan Data Status/Update Frequency; kebijakan refresh belum ada.
27 | Monitoring Priority | Data Freshness | campaign + growth + virality | Calc | 3 | Belum di Develop | MISSING | Audit Rev 2: 0 dari 6 sinyal bisa dipakai. campaigns/campaign_kols 0 baris, tidak ada tabel relasi monitoring, audit_log kosong, directory_status 1 nilai unik (active).
28 | Keyword search | Header | kol_directory.username, bio | Direct+JOIN | 1 | Perlu di Develop | PARTIAL | Pencarian nama jalan (97,1%) tapi 4 dimensi yang dijanjikan (niche, topik, DNA, brand) tidak berkolom - butuh scoping query + JOIN bio/kategori.
29 | Smart Criteria (NL) | Header | 29 aturan, beragam sumber | Calc+Synth | 4 | Belum di Develop | PARTIAL | 6 dari 29 aturan berbasis hash, 23 sisanya mewarisi filter yang mayoritas <1% - butuh parser + filter dasar siap dulu.
30 | Section tabs | Header | created_at, last_refreshed_at, dll | Direct+Calc | 3 | Perlu di Develop | MISSING | 2 dari 7 tab sudah punya sumber sehat (created_at 99,7%, last_refreshed_at 97,1%); 5 tab sisanya butuh develop.
31 | Exclude | Header | campaigns, campaign_kols | JOIN+Calc | 4 | Belum di Develop | MISSING | 5 dari 7 opsi terblokir: campaign_kols 0 baris, kolom competitor-saturation dan risk-level tidak ada.
32 | Collections | Header | — (state browser) | Synthetic | 4 | Diabaikan | SYNTHETIC | Sweep katalog: nol tabel collection/shortlist. Murni state browser - fitur client-side, bukan DB filter, dan Priority 4.
notes priority:
1 = yang gampang & penting
2 = yang tidak gampang & penting
3 = yang gampang & tidak terlalu penting
4 = yang tidak gampang & tidak terlalu penting
Notes Status:
1. Sudah Ada
2. Perlu di Develop
3. Belum di Develop
4. Diabaikan

## Detail KOL
No | Username | Kategori | Metrik | Table | Status